## 1 квартал
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования Киржачский район за 1 квартал 2011 года
тыс.руб.
№ | Наименование программы. Нормативный акт и дата принятия | Источники финансирования | Утвержденный объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически профинансировано |  |  | Выполнение программы за весь период в %% (гр. 8 --гр. 4) | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года)
[5 empty] | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 6 + гр. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района на 2009 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1443 | Всего | 45194.7 | 12090.9 | 19529.62 | 3451.1 | 22980.72 | 50.8 | 1. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. -учащихся 5-11 кл. 2. Организация бесплатного питания: - учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации -обучающихся в классах выравнивания. 3. Компенсация торговой наценки организациям общественного питания.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 19431 | 4851 | 9909.82 | 1600 | 11509.82 | 59.2
|  | Бюджет муниципального района | 25763.7 | 7239.9 | 9619.8 | 1851.1 | 11470.9 | 44.5
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Развитие муниципальной системы образования Киржачского района на 2010 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1445 | Всего | 284345.5 | 1518 | 1378.4 | 345.1 | 1723.5 | 38.9 | Осуществлены выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений за достигнутые результаты в работе.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 279912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 4433.5 | 1518 | 1378.4 | 345.1 | 1723.5 | 38.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" Постановление главы района от 30.06.2010 № 775 | Всего | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 - 2015 годы» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1505 | Всего | 20702.3 | 1613.8 | 16605.2 | 610.45 | 17215.65 | 83.2 | 1. Зимнее содержание дорог - 610,45 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за зимним содержанием дорог 32,5 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 20702.3 | 1613.8 | 16605.2 | 610.45 | 17215.65 | 83.2
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе в 2009 – 2012 годах» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1506 | Всего | 2652.7 | 547 | 1851.37 | 122.5 | 1973.87 | 69.8 | 1. Осуществлены денежные выплаты водителям автотранспорта скорой помощи ММУ "КЦРБ" 122,5 т.р. (в т.ч. из обл бюджета 63,6 т.р.).
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1033.8 | 290 | 437.5 | 63.6 | 501.1 | 42.3
|  | Бюджет муниципального района | 1618.9 | 257 | 1413.87 | 58.9 | 1472.77 | 87.3
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на период 2009 – 2012 годов» Постановление главы района от 25.09. 2009 № 1158 | Всего | 66357.7 | 3643.3 | 20609 | 0 | 20609 | 31.1
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 0 | 4222 | 0 | 4222 | 57.9
|  | Областной бюджет | 3622.1 | 0 | 1295 | 0 | 1295 | 35.8
|  | Бюджет муниципального района | 3838.7 | 1419.3 | 2077 | 0 | 2077 | 54.1
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 0 | 13015 | 26.4
7 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программам | Всего в.т.ч. | 419549.9 | 19413 | 59973.59 | 4529.15 | 64502.74 | 15.4
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 0 | 4222 | 0 | 4222 | 46.4
|  | Областной бюджет | 303998.9 | 5141 | 11642.32 | 1663.6 | 13305.92 | 5
|  | Бюджет муниципального района | 56654.1 | 12048 | 31094.27 | 2865.55 | 33959.82 | 59.9
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 0 | 13015 | 28.6

## 2 квартал
2
тыс.руб.
№ | Наименование программы. Нормативный акт и дата принятия | Источники финансирования | Утвержденный объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически профинансировано |  |  | Выполнение программы за весь период в %% (гр. 8 --гр. 4) | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года)
[5 empty] | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 6 + гр. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района на 2009 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1443 | Всего | 45194.7 | 12090.9 | 19528.8 | 6752.4 | 26281.2 | 58.2 | 1. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. -учащихся 5-11 кл. 2. Организация бесплатного питания: - учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации -обучающихся в классах выравнивания. 3. Компенсация торговой наценки организациям общественного питания. 4. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. - 2820 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 19431 | 4851 | 9909 | 2820 | 12729 | 65.6
|  | Бюджет муниципального района | 25763.7 | 7239.9 | 9619.8 | 3932.4 | 13552.2 | 52.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Развитие муниципальной системы образования Киржачского района на 2010 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1445 | Всего | 30890.5 | 1545.2 | 1378.4 | 726.9 | 2105.3 | 6.8 | Осуществлены выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений за достигнутые результаты в работе.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 26457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 4433.5 | 1545.2 | 1378.4 | 726.9 | 2105.3 | 47.5
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" Постановление главы района от 30.06.2010 № 775 | Всего | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 - 2015 годы» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1505 | Всего | 20702.3 | 1613.8 | 16605.2 | 1217.73 | 17822.93 | 86.1 | 1. Зимнее содержание дорог - 1032,5 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за зимним содержанием дорог 32,5 т.р. 2.Летнее содержание дорог - 429,4 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за летним содержанием дорог 10,4 т.р.: - ямочный ремонт дорог "Киржач - Красный октябрь - Бехтерево", "Обход г. Киржач"; - Уборка территории и вывоз мусора с дорог. (Выполнено работ на сумму 1647 т.р. фактически профинансировано 1217,73 т.р., в том числе за 4 декаду декабря 2010 года)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 20702.3 | 1613.8 | 16605.2 | 1217.73 | 17822.93 | 86.1
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе в 2009 – 2012 годах» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1506 | Всего | 2652.7 | 547 | 1851.37 | 122.5 | 1973.87 | 69.8 | 1. Осуществлены денежные выплаты водителям автотранспорта скорой помощи ММУ "КЦРБ" 122,5 т.р. (в т.ч. из обл бюджета 63,6 т.р.).
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1033.8 | 290 | 437.5 | 63.6 | 501.1 | 42.3
|  | Бюджет муниципального района | 1618.9 | 257 | 1413.87 | 58.9 | 1472.77 | 87.3
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на период 2009 – 2012 годов» Постановление главы района от 25.09. 2009 № 1158 | Всего | 66357.7 | 3643.3 | 20609 | 1113.2 | 21722.2 | 33 | 1. проведены выплаты на приобретение жилья для одной семьи. 2. Проведена предоплата экспертизы ПСД на блочно - модульную котельную для школы в д. Ельцы - муниципальный бюджет - 13,3 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 0 | 4222 | 370 | 4592 | 63
|  | Областной бюджет | 3622.1 | 0 | 1295 | 277.6 | 1572.6 | 43.4
|  | Бюджет муниципального района | 3838.7 | 1419.3 | 2077 | 41 | 2118 | 67
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 27.2
| Итого по программам | Всего в.т.ч. | 166094.9 | 19440.2 | 59972.77 | 9932.73 | 69905.5 | 15.4
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 0 | 4222 | 370 | 4592 | 46.4
|  | Областной бюджет | 50543.9 | 5141 | 11641.5 | 3161.2 | 14802.7 | 5
|  | Бюджет муниципального района | 56654.1 | 12075.2 | 31094.27 | 5976.93 | 37071.2 | 59.9
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 28.6

## 3 квартал
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев 2011 года
тыс.руб.
№ | Наименование программы. Нормативный акт и дата принятия | Источники финансирования | Утвержденный объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически профинансировано |  |  | Выполнение программы за весь период в %% (гр. 8 --гр. 4) | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года)
[5 empty] | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (с нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 6 + гр. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района на 2009 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1443 | Всего | 45194.7 | 12090.9 | 19528.8 | 7740.6 | 27269.4 | 60.3 | 1. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. -учащихся 5-11 кл. 2. Организация бесплатного питания: - учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации -обучающихся в классах выравнивания. 3. Компенсация торговой наценки организациям общественного питания. 4. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. - 3200 т.р. - обл.б.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 19431 | 4851 | 9909 | 3200 | 13109 | 67.5
|  | Бюджет муниципального района | 25763.7 | 7239.9 | 9619.8 | 4540.6 | 14160.4 | 55
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Развитие муниципальной системы образования Киржачского района на 2010 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1445 | Всего | 257888.5 | 100382.2 | 93635.6 | 73372.6 | 167008.2 | 64.8 | Осуществлены выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений за достигнутые результаты в работе. Финансирование общеобразовательного процесса на основе принципов нормативно-подушевого финансирования в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и расходов на выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педработникам. Обеспечение доступностью сети "интернет"
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 253455 | 98837 | 92257.2 | 72274.7 | 164531.9 | 64.9
|  | Бюджет муниципального района | 4433.5 | 1545.2 | 1378.4 | 1097.9 | 2476.3 | 55.9
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" Постановление главы района от 30.06.2010 № 775 | Всего | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены сверки несовершеннолетних, употребляющие наркотики; Проведено 439 бесед и лекций, 117 общешкольных и родительских собраний в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; В библиотеках района оформлены книжные выставки с целью формирования негативного отношения к наркотикам.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 - 2015 годы» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1505 | Всего | 22383.9 | 3480.7 | 16605.2 | 2565.036 | 19170.236 | 85.6 | 1. Зимнее содержание дорог - 1032,5 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за зимним содержанием дорог 32,5 т.р. 2.Летнее содержание дорог - 1347,236т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за летним содержанием дорог 42,2 т.р.: - ямочный ремонт дорог "Киржач - Красный октябрь - Бехтерево", "Обход г. Киржач"; - Уборка территории и вывоз мусора с дорог. (Выполнено работ на сумму 2565,036 т.р. в том числе 185,3 т.р. за 4 декаду декабря 2010 года)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 22383.9 | 3480.7 | 16605.2 | 2565.036 | 19170.236 | 85.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе в 2009 – 2012 годах» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1506 | Всего | 2652.7 | 547 | 1851.37 | 376.1 | 2227.47 | 84 | 1. Осуществлены денежные выплаты водителям автотранспорта станции скорой помощи ММУ "КЦРБ"
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1033.8 | 290 | 437.5 | 210 | 647.5 | 62.3
|  | Бюджет муниципального района | 1618.9 | 257 | 1413.87 | 166.1 | 1579.97 | 97.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на период 2009 – 2012 годов» Постановление главы района от 25.09. 2009 № 1158 | Всего | 65698.5 | 5391.1 | 20609 | 1144.1 | 21753.1 | 33.1 | 1. Проведены выплаты на приобретение жилья для одной семьи - ФБ -370,1 т.р., ОБ - 277,6 т.р., МБ - 27,8 т.р., ВИ - 424,6 т.р.. 2. Проведена экспертиза ПСД на блочно - модульную котельную для школы в д. Ельцы - муниципальный бюджет - 13,3 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 1470 | 4222 | 370 | 4592 | 63
|  | Областной бюджет | 3622.1 | 729 | 1295 | 277.6 | 1572.6 | 43.4
|  | Бюджет муниципального района | 3179.5 | 968.1 | 2077 | 71.9 | 2148.9 | 67.5
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 27.2
| Итого по программам | Всего в.т.ч. | 394047.3 | 121891.9 | 152229.97 | 85198.436 | 237428.406 | 60.2
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 1470 | 4222 | 370 | 4592 | 62.9
|  | Областной бюджет | 277541.9 | 104707 | 103898.7 | 75962.3 | 179861 | 64.8
|  | Бюджет муниципального района | 57676.5 | 13490.9 | 31094.27 | 8441.536 | 39535.806 | 68.5
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 27.3

## 4 квартал
ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ муниципального образования Киржачский район за 12 месяцев 2011 года
тыс.руб.
№ | Наименование программы. Нормативный акт и дата принятия | Источники финансирования | Утвержденный объем финансирования на весь период реализации программы | Включено в бюджет текущего года | Фактически профинансировано |  |  | Выполнение программы за весь период в %% (гр. 8 --гр. 4) | Краткий перечень выполненных работ и мероприятий (за отчетный период текущего года)
[5 empty] | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (с нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 6 + гр. 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района на 2009 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1443 | Всего | 45194.7 | 12435.9 | 19528.8 | 12435.9 | 31964.7 | 70.7 | 1. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. -учащихся 5-11 кл. 2. Организация бесплатного питания: - учащихся находящихся в трудной жизненной ситуации -обучающихся в классах выравнивания. 3. Компенсация торговой наценки организациям общественного питания. 4. Организация бесплатного одноразового питания: -учащихся 1-4 кл. - 5496 т.р. - обл.б.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 19431 | 5496 | 9909 | 5496 | 15405 | 79.3
|  | Бюджет муниципального района | 25763.7 | 6939.9 | 9619.8 | 6939.9 | 16559.7 | 64
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Муниципальная долгосрочная целевая программа Киржачского района «Развитие муниципальной системы образования Киржачского района на 2010 – 2012 годы» Постановление главы района от 19.11.2009 № 1445 | Всего | 257888.5 | 101856.7 | 93635.6 | 101823.6 | 195459.2 | 75.8 | Осуществлены выплаты стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений за достигнутые результаты в работе - БМР. Финансирование общеобразовательного процесса на основе принципов нормативно-подушевого финансирования в части расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений и расходов на выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции педработникам. Обеспечение доступностью сети "интернет" - Обл. бюджет
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 253455 | 100359.4 | 92257.2 | 100328.4 | 192585.6 | 76
|  | Бюджет муниципального района | 4433.5 | 1497.3 | 1378.4 | 1495.2 | 2873.6 | 64.8
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы" Постановление главы района от 30.06.2010 № 775 | Всего | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены сверки несовершеннолетних, употребляющие наркотики; Проведено 439 бесед и лекций, 117 общешкольных и родительских собраний в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; В библиотеках района оформлены книжные выставки с целью формирования негативного отношения к наркотикам.
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство Киржачского района на 2009 - 2015 годы» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1505 | Всего | 20336 | 3545.5 | 16605.2 | 3730.8 | 20336 | 100 | 1. Зимнее содержание дорог - 1999,9 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за зимним содержанием дорог 32,5 т.р. 2.Летнее содержание дорог - 1545,6 т.р. (130,8 км), в т.ч. технадзор за летним содержанием дорог 42,2 т.р.: - ямочный ремонт дорог "Киржач - Красный октябрь - Бехтерево", "Обход г. Киржач", "Ельцы-Василёво-Горка", "Храпки-Першино"; - Грейдирование щебёночного покрытия дорог; - Установка дорожных знаков (23) - Уборка территории и вывоз мусора с дорог. (Выполнено работ на сумму 3730,8 т.р. в том числе 185,3 т.р. за 4 декаду декабря 2010 года)
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бюджет муниципального района | 20336 | 3545.5 | 16605.2 | 3730.8 | 20336 | 100
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе в 2009 – 2012 годах» Постановление главы района от 30.11.2009 № 1506 | Всего | 2652.7 | 547 | 1851.37 | 376.1 | 2227.47 | 84 | 1. Осуществлены денежные выплаты водителям автотранспорта станции скорой помощи ММУ "КЦРБ"
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Областной бюджет | 1033.8 | 290 | 437.5 | 210 | 647.5 | 62.3
|  | Бюджет муниципального района | 1618.9 | 257 | 1413.87 | 166.1 | 1579.97 | 97.6
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на период 2009 – 2012 годов» Постановление главы района от 25.09. 2009 № 1158 | Всего | 65698.5 | 5391.1 | 20609 | 1144.1 | 21753.1 | 33.1 | 1. Проведены выплаты на приобретение жилья для одной семьи - ФБ -370,1 т.р., ОБ - 277,6 т.р., МБ - 27,8 т.р., ВИ - 424,6 т.р.. 2. Проведена экспертиза ПСД на блочно - модульную котельную для школы в д. Ельцы - муниципальный бюджет - 13,3 т.р.
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 1470 | 4222 | 370 | 4592 | 63
|  | Областной бюджет | 3622.1 | 729 | 1295 | 277.6 | 1572.6 | 43.4
|  | Бюджет муниципального района | 3179.5 | 968.1 | 2077 | 71.9 | 2148.9 | 67.5
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 27.2
| Итого по программам | Всего в.т.ч. | 391999.4 | 123776.2 | 152229.97 | 119510.5 | 271740.47 | 60.2
|  | Федеральный бюджет | 7290.2 | 1470 | 4222 | 370 | 4592 | 62.9
|  | Областной бюджет | 277541.9 | 106874.4 | 103898.7 | 106312 | 210210.7 | 64.8
|  | Бюджет муниципального района | 55628.6 | 13207.8 | 31094.27 | 12403.9 | 43498.17 | 68.5
|  | Бюджет сельского поселения | 2345.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5
|  | Внебюджетные источники | 49261.3 | 2224 | 13015 | 424.6 | 13439.6 | 27.3