Утверждаю:

Заместитель главы администрации

Киржачского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ф. Чибриков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по проведению процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с

Порядком проведения оценки регулирующего воздействия, утвержденным постановлением администрации Киржачского района от 27.10.2015 № 930 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов и действующих нормативных правовых актов администрации Киржачского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Ответственныйисполнитель | Срок | Примечание |
| 1. | Предварительная оценка регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта нормативного правового акта (далее - проект НПА) - определение необходимости ОРВ и степени регулирования. | Орган - разработчик проекта НПА (далее - орган-разработчик)1 | При подготовке проекта НПА | Подпункт (а) пункта 2.1 Порядка проведения оцен- ки регулирующего воздействия, утвержден- ного постановлением администрации Киржач- ского района от 27.10.2015 № 930 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздей- ствия проектов и действующих норматив- ных правовых актов администрации Киржач- ского района, затрагива- ющих вопросы осущест-вления предприниматель- ской и инвестиционной деятельности» (далее - Порядок) |
| 2. | В случае отсутствия необходимости ОРВ - подготовка соответствующей пояснительной записки. | Орган - разработчик | При подготовке проекта НПА | Пункт 2.2.1 Порядка |
| 3. | Подготовка пояснительной записки к проекту НПА в случае определения низкой степени регулирующего воздействия и направление в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ. | Орган-разработчик | При подготовке проекта НПА | Подпункт(б) пункта 2.1 Порядка |
| 4. | Проведение оценки качества процедуры ОРВ, выполненной органом-разработчиком. | Уполномоченный орган | 5 рабочих дней | Пункт 4.1 ПорядкаПриложение 4 к Порядку |
| 5. | Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия. | Уполномоченный орган | 5 рабочих дней | Пункт 5.1 Порядка Приложение 6 к Порядку |
| 6. | В случае необходимости проведения ОРВ и в случае определения высокой или средней степени регулирующего воздействия - проведение углубленной ОРВ и публичных консультаций по проекту НПА. | Орган - разработчик | При подготовке проекта НПА | Пункт 2.2.2 Порядка |
| 7. | В целях проведения публичных консультаций размещение уведомления на официальном сайте: специализированный информационный ресурс в информационно-телекоммуникацион- ной сети "Интернет" "Интернет-портал для публичного обсуждения проектов и действую- щих нормативных актов органов власти Владимирской области" | Орган - разработчик | Срок проведения публичныхконсультаций:* при высокой степени ОРВ – 20 рабочих дней;
* при средней степени - 15

рабочих дней | Пункт 4.10 Порядка |
| 8. | Информирование о размещении уведомления:уполномоченный орган и заинтересованные лица, указанные в [абзацах 4](#P98), [5 пункта 1.10](#P99) настоящего Порядка. | Орган - разработчик | Не позднее 2 рабочего дня со дня размещения на официальном сайте проекта НПА | Пункт 4.8 Порядка |
| 9. | Получение обратной связи при проведении публичных консультаций по рассматриваемому проекту НПА от предпринимательского сообщества. | Орган-разработчик совместно с предпринимательским сообществом | В течение срока проведения публичных консультаций:* при высокой и средней степени

регулирующего воздействия - 10рабочих дней | Соглашение овзаимодействии междуадминистрациейКиржачского района иорганизациями,представляющимиинтересыпредпринимательского сообщества от 01.04.2015 № 235 |
| 10. | Рассмотрение поступивших замечаний и предложений. | Орган - разработчик | 10 рабочих дней | Пункт 4.13 ПорядкаПриложение 3 к Порядку |
| 11. | По итогам рассмотрения поступивших замечаний и предложений подготовка сводной таблицы, содержащей сведения об их учете или причинах отклонения, и её размещение на официальном сайте | Орган-разработчик | Не позднее 2 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций | Пункт 3.5 Порядка |
| 12. | Доработка проекта НПА с учетом поступивших и признанных обоснованными замечаний и предложений, подготовка пояснительной записки. | Орган-разработчик | Не более 10 рабо- чих дней после окончания срока публичных консультаций | Пункт 4.14 Порядка |
| 13. | Направление проекта НПА со сводной таблицей о результатах публичных консультаций и пояснительной запиской в уполномоченный орган для подготовки заключения об ОРВ. | Орган-разработчик | Не позднее 3 рабочих дней со дня подписания до- кументов руководи- телем органа – раз- работчика проекта НПА | Пункт 4.14 Порядка |
| 14. | В случае несоблюдения органом-разработчиком процедуры ОРВ, возвращение уполномоченным органом проекта НПА с требованием провести процедуру, начиная с невыполненной. | Уполномоченный орган | При высокой и средней степени регулирования -10 рабочих дней | Пункт 5.10 Порядка |
| 15. | После выполнения требований - повторное направление проекта НПА органом-разработчиком в уполномоченный орган. | Орган-разработчик | Продолжительность срока зависит, от этапа с которого будет проводиться повторная процедура | Пункт 5.10 Порядка |
| 16. | Проведение оценки качества процедуры ОРВ, выполненной органом-разработчиком и подготовка заключение. | Уполномоченный орган | -10 рабочих дней для НПА, имеющих высокую и сред- нюю степень регулирующего воздействия;-5 рабочих дней для НПА с низкой степенью регулирующего воздействия | Пункт 5.1 Порядка Приложение 6 к Порядку |
| 17. | Проведение дополнительных консультаций. | Уполномоченный орган | В период подготов- ки заключения:-10 рабочих дней для НПА с высокой и средней степенью регулирующего воздействия;-5 рабочих дней для НПА с низкой степенью регулиру- ющего воздействия | Пункт 5.4 Порядка |
| 18. | Направление подписанного заключения органу- разработчику. | Уполномоченный орган | В течение 3 рабочих дней со дня его подписания. | Пункт 5.13 Порядка |
| 19. | Размещение на специальном сайте выполненного заключения. | Уполномоченный орган | Не позднее 3 рабочих дней со дня его подписания | Пункт 5.13 Порядка |

Председатель комитета экономики, промышленности, аграрной

и инвестиционной политики администрации Киржачского района: Н.А. Попова