Годовой доклад за 2021 год, включающий в себя:

- Форму № 8- анализ результативности муниципальных программ, подпрограмм за 2021 год;

 - Текстовую часть.

1. **Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмерения | Плановоезначение | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района |  |  |  |  |  |  | 2 540,43 | 2 497,02 | 98,3 |  |
| Наименование задачи |
|  |
| 1. | "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры".Мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района:1.Выполнение работ по разработке и экспертизе ПСД блочно-модульной котельной п. Горка. Корректировка и экспертиза ПСД блочно-модульной котельной д. Новоселово.  Инженерные изыскания газопроводов низкого давления д. Бельково, д. Климово, д. Перегудово.  Изготовление технического плана блочно-модульной котельной п. Першино. Разработка ПСД газопровода низкого давления д. Дубровка. |  | % газификации сельских населенных пунктов | % | 30,3 | 30,3 | 100 | 2 498,432 260,93 | 2 497,022 259,95 | 99,9100 | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект  |
| 2.Техническое обслуживание распределительных газовых сетей |  | Протяженность распреде-лительных газовых сетей | км | 39,287 | 39,287 | 100 | 237,5 | 237,07 | 99,8 | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках |  | Скотомогильник на территории МО ГоркинскоеКиржачского района | ед. | 1 | 1 | 100 | 42,0 | 0,0 | 0 |  |

Доклад

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Киржачского района Изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения реализации программных мероприятий |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».  Выполненные работы по разработке и экспертизе ПСД блочно-модульной котельной п. Горка. Проведена корректировка и экспертиза ПСД блочно-модульной котельной д. Новоселово. Выполнены инженерные изыскания газопроводов низкого давления д. Бельково, д. Климово, д. Перегудово протяженностью 6,2 км.  Проведены работы по изготовлению технического плана блочно-модульной котельной п. Першино.Выполнены работы по разработке ПСД газопровода низкого давления д. Дубровка. Исполнены мероприятия по техническому обслуживанию распределительных газовых сетей протяженностью 39,287 км. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Выполненные мероприятия: Работы по разработке и экспертизе ПСД блочно-модульной котельной п. Горка.Корректировка и экспертиза ПСД блочно-модульной котельной д. Новоселово. Инженерные изыскания газопроводов низкого давления д. Бельково, д. Климово, д. Перегудово. Работы по изготовлению технического плана блочно-модульной котельной п. Першино.Работы по разработке ПСД газопровода низкого давления д. Дубровка. Мероприятия по техническому обслуживанию распределительных газовых сетей.Не выполненные мероприятия:Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения биологических отходов в скотомогильниках. Согласно новым Ветеринарным правилам перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 № 626 требование наличия на территории скотомогильника помещения для вскрытия трупов животных отсутствует. Поэтому не было необходимости расходования субвенций из областного бюджета на содержание скотомогильника (биотермической ямы), расположенной на территории района в 2021 году. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | За отчетный год получен бюджетный и социальный эффект  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Использование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет – 99,9%. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год получен социальный эффект (улучшение инженерной и социальной инфраструктуры)  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы удовлетворительная |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плановоезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | откло-нение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1. Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей Киржачского района» | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление молодым семьям Киржачского района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | показатель 1  | Сем. | 6 | 6 | 0 | 5451,7 | 5451,7 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 2. Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Киржачского района, установленных законодательством»  | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | показатель 1   | Сем. | 1 | 1 | 0 | 664,7 | 664,7 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем государственных гражданских служащих Владимирской области, работников государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов»  |  | показатель 1 | Сем. | 2 | 2 | 0 | 709,8 | 709,8 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 3. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем многодетных семей Киржачского района» | Основное мероприятие 4.1. «Предоставление многодетным семьям Киржачского района социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома» |  | Показатель 1 | Сем. | 4 | 4 | 0 | 3159,8 | 3150,0 | -1 | За отчетный год получен социальный эффект |
| 4. Подпрограмма 6. «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» | Основное мероприятие 6.1. «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планированию территорий, нормативов градостроительного проектирования |  | - | - | - | - | - | 666,7 | 400,0 | - 40 | За отчетный год получен социальный эффект |

Доклад

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 31.03.2021г. № 4082. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 19.05.2021г. № 650 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1.1. По состоянию на 01.01.2022г. все 6 молодых семей, проживающие на территории сельских поселений Киржачского района, в том числе: Горкинское – 2 семьи, Кипревское – 2 семьи, Першинское – 1 семья, Филипповское – 1 семья, реализовали свое право на приобретение жилья за счет социальных выплат, ими приобретено 395,6 кв.м. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2022 составляет 100%.2.1. По состоянию на 01.01.2022 года с использованием жилищной субсидии улучшили жилищные условия: ветеран боевых действий, приобрел жилое помещение общей площадью 52,4 кв.м. 2.2. По состоянию на 01.01.2022 года с использованием жилищной субсидии улучшили жилищные условия: гражданин, работающий в бюджетной сфере, приобретено жилое помещение общей площадью 67,5 кв.м.4.1.По состоянию на 01.01.2022 год выданы 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям. Улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома 4 многодетные семьи, проживающие в МО Киржачский район: г.Киржач – 1 семья, МО Першинское – 2 семьи, МО Горкинское – 1 семья. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2022 составляет 100%. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект: 1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы на улучшение жилищных условий граждан израсходованы в полном объеме.2. Достигнуты показатели по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше 80% . |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2025 года.  |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Реализация мер по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана консультационная и информационная поддержка, в т.ч. через проведение семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий для МСП | Количество субъектов | 20 | 20 | 100 | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 2.  | Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 2020 | количество объектов имущества, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам МСП | Количество объектов | 5 | 8 | +3 объекта | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  |  |
| 3. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | 2020 | Количество участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд | Количествсубъектов МСП | 2 | 2 | 100 | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 4. | Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района |  | количество районных, областных и всероссийских мероприятий, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства | Количество мероприятий | 0 | 0 | - | - | - | - | Получен бюджетный и социальный эффект |

ДОКЛАД

|  |
| --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | П. от 29.12.2021 №1928 (изменение паспорта программы) |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства - исполнителей муниципального заказа-2 субъекта;-увеличение количества объектов муниципального имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 объектов;-увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (информационной, консультационной)- 20 субъектов. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Реализация мер по консультационной и информационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства - выполнено;Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства- выполнено;Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках для муниципальных нужд- выполнено;Организация участия в выставочных мероприятиях с целью продвижения экономического потенциала Киржачского района - отсутствие выставочных мероприятий. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные средства не предусмотрены |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетные средства не предусмотрены |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжать реализацию муниципальной программы |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с 2019 годом) |
| 1.  | **Основное мероприятие**  Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения  |  | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом) | Чел. | 11 | 7 | - 36,4 | 226,0 | 226,0 | 0 | Наличие эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы - 86%, а именно:- снижение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом (12 чел.)) на 5 человек (58%); - количество детей, погибших в результате ДТП -0 (100%) |
| Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2019 годом) | Чел. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) | % | 5,5 | 5,5 | 0 |  |  |  | - Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) 5,5 % (100%) |

Доклад

|  |
| --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачскийрайон «Повышение безопасности дорожного движения в Киржачском районе» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 30.03.2021 № 406  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Снижение на количество лиц, погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом) Снижение количества детей, погибших в результате ДТП *(*по сравнению с базовым 2019 годом)Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основные мероприятия Программы выполнены в полном объеме, в установленный срок, т.е. до конца 2021 года:в 2021 году проведен районный смотр-конкурс ЮИД "Безопасное колесо" (приобретены призы: настольные игры, пазлы и электровикторина ПДД 100 вопросов). Приобретён автомобильный городок в МБОУ СОШ № 6 на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета муниципального района. Оборудование в образовательных учреждениях уголков безопасности дорожного движения (приобретены наборы знаков дорожного движения для 2 общеобразовательных учреждений). Проведен конкурс «Лучшая школа» - 15,0 тыс. рублей (приобретены призы: светоотражающие значки, брелки, лото «Знаки ДД», конус сигнальный настольные игры «Светофор», «Правила ДД», «Изучаем ПДД») |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Денежные средства областного бюджета и бюджета муниципального района (226,0 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме (100 %). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект: 1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы в полном объеме.2. Воспитание подрастающего поколения в целях профилактики аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма.В 2021 году достигнуто снижение на:- снижение числа погибших в результате ДТП (по сравнению с базовым 2019 годом (12 чел.)) на 5 человек (58%); - количество детей, погибших в результате ДТП -0 (100%)- Удельный вес детей и подростков, занимающихся в отрядах ЮИД (к общему числу детей от 10 до 16 лет) 5,5 % (100%). |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Денежные средства областного бюджета и бюджета муниципального района (226,0 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме. Выполнение целевых показателейсоставляет 100% .  |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2025 года. |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Социальное и демографическое развитие Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %) |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %) |
| Наименование задачи |  |
| 1. | Основное мероприятие 1Меры по социальной поддержке в районе | 2021 | показатель 1Количество граждан, получающих адресную социальную помощь | ед | 65 | 43 | -33,8% | 250,0 | 250,0 | 0% | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| показатель2Количество общественных организаций, получивших социальную поддержку | ед | 6 | 7 | +16,6% | 475,0 | 475,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.Меры по повышению социальной активности различных категорий граждан | 2021 | показатель 1Количество благотворительных акций | ед | 3 | 3 | 0 | 620,0 | 620,0 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3. | Основное мероприятие 3Меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранение, укрепление здоровья населения | 2021 | Показатель1Доля жителей района, вовлеченных в занятия спортом | проценты | 35,0 | 45,8 | +30,8 | 112,0 | 112,0 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель2Количество физкультурных и спортивных мероприятий | ед | 105 | 105 | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4.Меры по военно-патриотическому воспитанию населения | 2021 | Показатель1.Доля мероприятий патриотической направленности по отношению к общему числу мероприятий | проценты | 18% | 18% | 0 | 105,0 | 105,0 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 5. | Основное мероприятие 5. Меры по повышению творческой и общественной активности молодежи | 2021 | Показатель1.Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание и интеллектуально-творческое развитие | проценты | 35 | 35 | 0 | 370,0 | 369,905 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  |  |  | Показатель 2.Доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений и реализацию социально значимых проектов | проценты | 17 | 17 | 0 |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей | 2020 | Показатель1.Отношение рождаемости к смертности | ед | 1,9 | 12,2 | +542% | 45,0 | 45,0 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| Показатель 2.Отношение количества браков к разводам | ед | 1,7 | 1,4 | -17,6% |  |  |  |  |

ДОКЛАД

|  |
| --- |
| «Социальное и демографическое развитие Киржачского района» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района №137 от 15.02.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»» 2.Постановление администрации Киржачского района №420 от 01.04.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»» 3.Постановление администрации Киржачского района №1423 от 30.09.2021 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»» 4. Постановление администрации Киржачского района №1835 от 15.12.2021 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 22.12.2016 №1451 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района»» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -оказание адресной материальной помощи;-обеспечение участия представителей общественных организаций района в региональных и всероссийских мероприятиях;-субсидии общественным организациям;-акция для детей «Дети, в школу собирайтесь!»;-меры по повышению социальной активности различных категорий граждан;-меры, направленные на пропаганду здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья;-меры по военно-патриотическому воспитанию;-меры по повышению творческой и общественной активности молодежи;-меры по повышению престижа семьи и брака, значимости семейных ценностей и традиций |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - усиление принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;- укрепление системы социальной защиты семьи, предупреждение семейного неблагополучия;* повышение социальной защищенности пожилых людей;
* создание условий для повышения социальной активности различных категорий граждан;
 |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 99,9% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как удовлетворительная |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 99,9% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технологического перевооружения объектов энергосбережения |
|  |  |  | Строительство блочно-модульной котельной в д.НовоселовоКиржачского района Владимирской области | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |  |  | Строительство БМК в д. Новоселово запланировано на 2021-2022 гг. |
| 1. | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии. | 2021-2022 | 16 027,2 | 9 948,2 | 6 079,0 | Выполнение целевых показателей Программы по состоянию на 01.01.2022 составляет 62,1%.В 4 квартале 2021 начато строительство новой газовой БМК в д. НовосёловоКиржачского района, муниципальный контракт с подрядчиком (ООО «Теза строй» г. Владимир) заключен до 31 мая 2022 года.  |

Доклад

|  |
| --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачскийрайон **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 13.01.2021 № 21Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 30.12.2021 № 1959  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Строительство блочно-модульной котельной в д.НовоселовоКиржачского района Владимирской области |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Строительство котельной запланировано на 2021-2022 гг.Основные мероприятия Программы по состоянию на 01.01.2022 выполнены на 62,1%. Строительство новой газовой БМК в д. НовосёловоКиржачского района начато в 4 квартале 2021, муниципальный контракт с подрядчиком (ООО «Теза строй» г. Владимир) заключен до 31 мая 2022 года. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Строительство котельной запланировано на 2021-2022 гг.Общая стоимость строительства БМК д. Новоселово составляет 16 027,2 тыс. руб. Денежные средства областного бюджета и бюджета муниципального района (9 948,2 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены на 62,1%, где софинансирование составило областной бюджет-7 859 079,26 руб. (79%), районный бюджет – 2 089 122,34 руб. (21%).Строительство новой газовой БМК в д. НовосёловоКиржачского района начато в 4 квартале 2021, муниципальный контракт с подрядчиком (ООО «Теза строй» г. Владимир) заключен до 31 мая 2022 года. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект: Строительство новой газовой БМК в д. НовосёловоКиржачского района запланировано на 2021-2022 гг. Начато строительство БМК в 4 квартале 2021, муниципальный контракт с подрядчиком (ООО «Теза строй» г. Владимир) заключен до 31 мая 2022 года. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Строительство котельной запланировано на 2021-2022 гг.Общая стоимость строительства БМК д. Новоселово составляет 16 027,2 тыс. руб. Денежные средства областного бюджета и бюджета муниципального района (9 948,2 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены на 62,1%. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2025 года. |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности ( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | **Основное мероприятие 1**Организация и осуществление на территории района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий | 2021 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму и экстремисткой деятельности (общее количество информационных материалов) | шт. | 40 | 40 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 |  |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидии, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 80 | 75 | -5 | 2013,1 | 2013,1 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Степень оборудования и защищенности учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры от угроз террористических посягательств и обеспечению пожарной безопасности | % | 55 | 50 | -5 | 250,0 | 250,0 | 0 |
| Степень оборудования и защищенности объектов спорта от угроз террористических посягательств и обеспечению пожарной безопасности | % | 60 | 60 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 |
| 2.  | **Основное мероприятие 2**Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка | 2021 | Сокращение общего количества зарегистрированных преступлений | % | 98 | 94 | -4 | 20,0 | 20,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Уменьшение числа преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | % | 98 | 88 | -10 | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  |  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями | % | 40 | 40 | 0 | 600,0 | 600, |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3**Профилактика правонарушений | 2021 | Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений | % | 98,5 | 108,8 | +10,3 | 0 | 0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии  | % | 98 | 73,5 | -24,5 | 30,0 | 30,0 | 0 |
| Снижение доли преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | % | 98,5 | 162 | +63,5 | 10,0 | 10,0 | 0 |
| Снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | % | 98,5 | 85,4 | -13,1 | 0 | 0 | 0 |

Доклад

|  |
| --- |
| «Обеспечение безопасности населения и территорий Киржачского района» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации Киржачского района от 30.03.2021 № 404, от 29.09.2021 № 1399.  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Повышен уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями.Снижено число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах.Сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Снижена доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.  |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1. Организация и осуществление на территории района мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий
2. Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка
3. Профилактика правонарушений

Все мероприятия выполнены в установленные Планом реализации сроки. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет от 50 до 80%. Получены бюджетный и социальный эффект. Эффект от реализации мероприятий муниципальной программы составил более 50%.  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы составила 96% (удовлетворительная). |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2021-2023 годы. |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Развитие образования»**

Форма 8

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Основное мероприятие 1.****"Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования"** | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
|  **Наименование задачи 711 467,99699 804,66 -11663,33** |
| 1.  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений  | 2019-2025 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,1 | 64 | +18,1 | 13197,58 | 12891,4 | -2,3% |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82 | 100 | +18 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | мероприятие 1.2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений» | 2019-2025 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82,1 | 64 | +18,1 | 116 885,11 | 116 869,9 | -0,01% |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82 | 100 | +18 |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования. | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 3. | мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования»  | 2019-2025 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 22 | 22,1 | +0,1 | 10847,5 |  6900,0 | -36% |
| 4. | мероприятие 1.4 «Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста» | 2019-2025 | Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой | % | 100 | 100 | 0 | 582,0 | 532,8 | -8,4% |
| 5. | [мероприятие 1.5](#Par5295) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 2019-2025 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82 | 100 | +18 | 100453,1 | 100453,1 | 0 |
| 6. | мероприятие 1.6 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 2019-2025 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 | 39874,91 | 38737,38 | -2,9% |
|  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5,5 | 4,8 | -0,7 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 2 | 0 | -2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | мероприятие 1.7 «Расходы по проезду на общественном транспорте (кроме такси) до места работы и обратно педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности» | 2019-2025 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций. | % | 22 | 22,1 | +0,1 | 442,0 | 416,6 | -5,7% |
| 8. | мероприятие 1.8 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних» | 2019-2025 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82 | 100 | +18 | 57437,87 | 54251,31 | -5,5% |
|  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 5,5 | 4,8 | +0,7 |  |  |  |
|  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | % | 2 | 0 | -2 |  |  |  |
| 9. | мероприятие 1.9 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». | 2019-2025 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82 | 100 | +18 | 210849,7  | 210849,7 | 0 |
|  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области. | % | 100 | 107,1 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) | % | 100 | 118,7 | +18,7 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | % | 100 | 104,2 | +4,2 |  |  |  |
|  |  |  | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 |  |  |  |
|  |  |  | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 10. | мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных на территории Киржачского района». | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 7800,6 | 7493,7 | -3,9 |
| 11. | мероприятие 1.11 «Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам». | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 12. | мероприятие 1.12«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми» | 2019-2025 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 76 | 76,4 | +0,4 | 21358,81 | 21358,6 | 0 |
| 13. | мероприятие 1.13 «Мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время» | 2019-2025 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 48 | 71,5 | +23,5 | 4054,69 | 4054,69 | 0 |
| 14. | мероприятие 1.14 **«**Расходы на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время)» | 2019-2025 | Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 48 | 71,5 | +23,5 | 4678,6 | 4678,6 | 0 |
| 15. | мероприятие 1.15 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления» | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 4358,8 | 4358,8 | 0 |
| 16. | мероприятие 1.16 «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» | 2019-2025 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | ед. | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | мероприятие 1.17 «Иные межбюджетные трансферты на грантовую поддержку организаций в сфере образования». | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 200 | 200 | 0 |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 75 | 94 | +19 |  |  |  |
| 18. | мероприятие 1.18 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области». | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 17751,3 | 17663,9 | -0,5% |
| 19. | мероприятие 1.19 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области». | 2019-2025 | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района | % | 38 | 44,6 | +6,6 | 4527,4 | 4504,8 | -0,5% |
| 20. | мероприятие 1.20 «Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан». | 2019-2025 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района | % | 0,7 | 0,7 | 0 | 1511,5 | 1511,3 | 0 |
|  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 87,7 | 88 | +0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 12 | 6 | -6 |  |  |  |
|  |  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | % | 11 | 12 | +1 |  |  |  |
| 21. | мероприятие 1.21 «Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях» | 2019-2025 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района | % | 0,7 | 0,7 | 0 | 7017,0 | 7017,0 | 0 |
|  |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | % | 12 | 6 | -6 |  |  |  |
| 22. | мероприятие 1.22 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». | 2019-2025 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года. | чел. | 30 | 18 | -12 | 16422,79 | 14924,5 | -9% |
|  |  |  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | чел. | 11 | 12 | +1 |  |  |  |
| 23. | мероприятие 1.23 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». | 2019-2025 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 82 | 100 | +18 | 12036,4 | 12036,4 | 0 |
| 24. | [мероприятие 1.24](#Par4192) «Расходы на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня, не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе)». | 2019-2025 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области. | % | 100 | 104,2 | +4,2 | 1797,13 | 1797,13 | 0 |
| 25. | [мероприятие 1.25](#Par4192) «Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» | 2019-2025 | Доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных оборудованием для организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации, от общего количества пунктов проведения экзаменов | % | 25 | 100 | +75 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,6 | 1,4 | -0,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | мероприятие 1.26 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» | 2019-2025 | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях муниципальных образований | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции (процентов) | % | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств (процентов) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Количество новых мест, оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 27. | мероприятие 1.27 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  | 2019-2025 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 5 | 5 | 0 | 802,6 | 797,3 | -0,7% |
| 28. | мероприятие 1.28 «Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы » | 2019-2025 | Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, в общей численности обучающихся данной возрастной категории | % | 100 | 100 | 0 | 6071,0 | 6071,0 | 0 |
| 29. |  [мероприятие 1.29](#Par4312)  «Расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося на балансе управления образования» | 2019-2025 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда | чел.  | 11 | 12 | +1 | 476,3 | 476,3 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | мероприятие 1.30 «Оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы» | 2019-2025 | Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским организациям государственной системы здравоохранения Владимирской области медицинских кабинетов, оборудованных:- в дошкольных учреждениях - в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» и соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 N 107, СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26;- в образовательных организациях - в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189.». | ед.  | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | мероприятие 1.30 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №3 г. Киржача)» | 2021-2025 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | ед.  | 1 | 1 | 0 | 4670,8 | 4670,8 | 0 |
| 32 | [мероприятие 1.32](#Par4176) Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду | 2020-2025 | количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года | ед. | 10 | 10 | 0 | 9785,1 | 9785,1 | 0 |
| количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года | ед. | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
| количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия по подготовке к летнему периоду | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 33 | [мероприятие 1.3](#Par4176)3 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2020-2025 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 16327,10 | 15252,25 | -6,6% |
| 34 | [мероприятие 1.3](#Par4176)4 «Мероприятия по профилактике и предотвращению коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях» | 2020 | доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | - | - | - |  |  |  | - | - | - |
| 36 | Мероприятие 1.36 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 0 | 19250,3 | 19250,3 | 0 |
|  | **Основное мероприятие 1.Е2. " Федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"** |  |  | **1012,7** | **1012,7** | **0** |
|  |
| 1 | мероприятие 1.Е2.1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |  | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 76 | 76,4 | +0,4 | 1012,7 | 1012,7 | 0 |
| количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.Е4. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование"** |  |  | **11512,5** | **11512,5** | **0** |
|  |
| 1 | мероприятие 1.Е4.1 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 11512,5 | 11512,5 | 0 |
| количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | ед. | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1.Е1. Федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование"** |  |  | **1234,7** | **1234,7** | **0** |
|  |
| 1 | мероприятие 1.Е1.1 «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» |  | Удовлетворенность населения услугами в сфере образования | % | 77 | 80 | +3 | 1234,7 | 1234,7 | 0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |

Доклад

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление от 14 октября 2013 г. N 1408«О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район"Развитие образования"Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации Киржачского районаот 17.06.2020 N 532, от 04.12.2020 N 1311,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от 30.12.2020 N 1469, от 04.03.2021 N 261/1, от 31.03.2021 N 409, от 05.08.2021 N 1099, от 05.10.2021 N 1439/1) |  |

 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | – увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями;– доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет **100**%;– удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования составил **100%**;– удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников района составил **44,6**%;– доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, составила **100**%;– доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составила **0**%; - отношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена составило **1,4 %;**– охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) составил **76,4**%;– удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил **22,1%;**– удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования составил **94**%;– вырос удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил **100**%;– доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составила **95,2** %;– удовлетворенность населения качеством общего образования составила **80**%;– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, составила **100**%;– доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, составила **28,5**%;– вырос удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет), составил **71,5%;**– удельный вес учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной категории, составил **100**%;– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения района составила **0,7%;**– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила **6%;**– Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда составило **12** чел. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Федеральный бюджет - расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **17132,73 тыс.руб.;****-** расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций **- 15252,25 тыс.руб.;****-** создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – **784,00 тыс.руб**.;- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – **1197,85 тыс.руб**.;- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – **11169,35 тыс.руб**;- благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №3 г. Киржача) – **4046,34 тыс.руб.**Выполнение программы за отчетный период в %: **97,9**.Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными. Причины отклонений: не использованные средства, подлежащие возврату в бюджет:- экономия по расходам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство образовавшаяся в связи с высокой заболеваемостью педагогических работников в сумме **1074,85**тыс.руб.Областной бюджет- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования –***6900,0 тыс.руб***.;- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – ***532,8 тыс.руб***.;- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в сумме ***100453,1 тыс.руб***.;- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме ***210849,7 тыс.руб***.;- расходы по оздоровлению детей в каникулярное время – ***3696,0 тыс.руб***.;- софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе в сумме ***1419,7 тыс.руб.;***- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – ***1511,26 тыс.руб***.;- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – ***7017,0 тыс.руб***.;- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования –***12036,4 тыс.руб.;***- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений -***14924,50 тыс.руб.;***- расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **1058,77 тыс.руб.;****-** создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – **16,00 тыс.руб**.;- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – **24,45 тыс.руб**.;- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – **227,95 тыс.руб**.; - повышение качества образования в школах с низкими результатами – **200,00 тыс.руб**.- расходы на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся – **1659,0 тыс.руб.**- благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №3 г. Киржача) – **500,1 тыс.руб.**Выполнение программы за отчетный период в %: **98,5**.Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными. Причины отклонений:Не использованные средства, подлежащие возврату в бюджет:**- 3947,5**тыс.руб. не востребовано ввиду отсутствия заявлений со стороны получателей услуги по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг;- **1498,29**тыс.руб. – неиспользованный остаток ввиду отсутствия предложений на рынке (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей);**- 49,45**тыс.руб. (прочие остатки).Муниципальный бюджет- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и казенных дошкольных образовательных учреждений в сумме ***128654,6 тыс.руб***.;- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и казенных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в сумме ***91257,04 тыс.руб.;***- расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в сумме ***21273,99 тыс.руб***.;- расходы на обеспечение деятельности МКУ ЦБОМОУ в сумме ***17663,95 тыс.руб***.;- расходы на оплату труда работников управления образования в сумме ***4358,77 тыс.руб***.;- софинансирование расходов на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования до уровня, не менее 100% от уровня средней заработной платы учителей в регионе) – ***377,43 тыс.руб***.;- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казённого учреждения «Центр ресурсного обеспечения деятельности образовательных учреждений Киржачского района Владимирской области» в сумме ***4504,84 тыс.руб***.- мероприятия по оздоровлению детей в каникулярное время – ***3778,80тыс. руб***.;- софинансирование расходов на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования (софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время) – ***982,6*** тыс.руб.- обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях – ***7493,69 тыс.руб***.;- расходы по проезду на общественном транспорте до места работы и обратно работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, проживающим в другой местности – ***416,64 тыс.руб***.;- расходы, связанные с содержанием имущества, находящегося на балансе управления образования (квартиры детей-сирот) – ***476,27 тыс. руб.;*** - расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – **1058,8 тыс.руб.;****-** подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему отдыху – **9643,0 тыс.руб.;****-** создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – **212,70 тыс.руб.;**- создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – **12,4 тыс.руб.;**- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – **115,2 тыс.руб**.;- компенсация части стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Владимирской области – **275,89 тыс.руб.;****-** укрепление материально-технической базы муниципальных организаций, осуществляющих организацию отдыха детей и их оздоровления в загородных оздоровительных лагерях **- 142,11 тыс.руб.;**- премиальные выплаты педагогическим работникам по итогам работы за 2020/2021 учебный год - **2922,97 тыс.руб.**- благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ №3 г. Киржача) – **124,36тыс.руб.**- расходы на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся – **4412,0 тыс.руб.**Выполнение программы за отчетный период в %: **98,3**.Обеспечено достижение значений показателей результативности предоставления субсидий в соответствии с установленными.Причины отклонений:- **306,15 тыс.руб.** – экономия по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных и казенных дошкольных образовательных учреждений в части потребления коммунальных услуг;- **1137,53 тыс.руб**. экономия по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в части потребления коммунальных услуг;- **3186,54 тыс.руб**. не освоены расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в части на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Киржача Владимирской области ввиду того, что данные работы будут завершены в марте 2022 г. - **306,91 тыс. руб**. экономия по обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и образовательных в части льготных категорий (ввиду того, что в ноябре-декабре данные расходы были произведены за счет средств федерального бюджета на основании рекомендаций ДО)- **155,88 тыс.руб.** (прочие остатки) |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Достигнутые в отчетном году результаты соответствуют плановым показателям, утвержденным в муниципальной программе и составляют **98,4%,** что делает реализацию Программы высокоэффективной.  |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); |  |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе |  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. |  |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | - |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Развитие культуры и туризма»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности(в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | Отклонение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Подпрограмма 1. «Наследие»  | 2021 | Количество посещений музея и Мемориала на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина, включая посещения сайта учреждения | Тыс. чел | 18,0 | 18,0 | 0 | 22902,5 | 20578,98 | -10,2% | Бюджетный и социальный эффект |
| Число посещений | Тыс.ед. | 88,9 | 88,9 | 0 |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | % | 2,4 | 2,4 | 0 |
| 2.  | Подпрограмма 2. «Культура и Искусство» | 2021 | Количество мероприятий, проведенных силами культурно-досуговых учреждений | Ед. | 390 | 592 | 51,8 | 21042,1 | 20671,09 | -1,8% | Бюджетный и социальный эффект |
| Численность участников и зрителей (потребителей услуги) культурно-досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 59,5 | 71,8 | 20,7 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Образование» | 2021 | Число обучающихся (среднегодовое) | Чел. | 550 | 550 | 0 | 28203,68 | 26509,41 | -6,0% | Бюджетный и социальный эффект |
| 4.  | Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей» | 2021 | Доля учреждений культуры, оснащенных материально-технической базой в общем количестве в сфере культуры | % | 100 | 100 | 0 | 2574,0 | 2574,0 | 0 | Бюджетный и социальный эффект |
| 5.  | Подпрограмма 6. «Обеспечение условий реализации Программы» | 2021 | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области | % | 100 | 103,1% | 3,1 | 8109,80 | 7991,28 | -1,5% | Бюджетный и социальный эффект |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (к средней заработной плате учителей во Владимирской области) | % | 100 | 103,7% | 3,7 |  |  |  | Бюджетный и социальный эффект |
| Объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях, тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Бюджетный и социальный эффект |
|  |  |  | Проведение заседаний Координационного совета по туризму, мониторинг отрасли туризма | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма» | 2021 | Объем туристических услуг внутренний и въездной турпоток (*посещение с целью экскурсионного обслуживание, количество ночевок)* | Чел. | 17000 | 17000 | 0 | 420,13 | 420,13 | 0 |  |

Доклад

|  |
| --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 29.12.2021 № 1929 «О внесении изменений в постановление администрации от 24.10.2013 №1461 «О муниципальной программе муниципального образования Киржачский район «Развитие культуры и туризма» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования детей и МКУ «Управление культуры Киржачского района», укрепление материально-технической базы музея, социальная поддержка работников учреждений культуры и дополнительного образования детей |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | За 2021 год выполнены:Основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела»,Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела»,Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района»,Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительный программ в области искусства»,Основное мероприятие 1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей»,Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и туризма»,Основное мероприятие 2 «Поддержка работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры»,Основное мероприятие 3 «Информационно-рекламное формирование имиджа района». |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Обеспечение деятельности учреждений культуры, дополнительного образования детей и МКУ «Управление культуры Киржачского района», укрепление материально-технической базы музея, социальная поддержка работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание благоприятных условий по развитию туризма. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | В 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» составили 81669,9тыс. руб., из них за счет федерального бюджета 275,0 тыс. руб., областного бюджета 10205,2 тыс. руб., за счет местного бюджета 10205,2 тыс. руб., за счет внебюджетных средств 2925,0 тыс. руб.В соответствие с подпрограммой 1 «Наследие» было израсходовано 20673,98 тыс. руб., из них на основное мероприятие 1 «Развитие библиотечного дела» 14442,62 тыс. руб., на основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела» 6231,36 тыс. руб. В рамках основного мероприятия 1 «Развитие библиотечного дела» в 2021 году было реализовано мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 325, 26 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета - 275,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 34,0 тыс. руб., и за счет местного бюджета - 16,26 тыс. руб.Для обеспечения деятельности МБУК «КРДК», МБУК «РЦНК» Киржачского района согласно подпрограмме 2 «Культура и Искусство» основному мероприятию «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района» было истрачено 21501,09 тыс. руб.Для обеспечения деятельности МБОУДО «ДШИ» им. В.М. Халилова согласно подпрограмме 3 «Образование» и основному мероприятию «Реализация дополнительный программ в области искусства» были израсходованы средства в сумме 28509,41 тыс. руб.С целью укрепления материально-технической базы музея согласно подпрограмме 4 «Развитие и модернизация учреждений культуры и дополнительного образования детей» основному мероприятию 1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей» было израсходовано 2574,0 тыс. руб., в том числе 1577,0 тыс. руб. из областного бюджета.В 2021 году 7991,28 тыс. руб. направлено на поддержание и развитие системы управления в сфере культуры и туризма согласно подпрограмме 6 «Обеспечение условий реализации программы». В целях развития сферы туризма в Киржачском районе по подпрограмме 7 «Развитие внутреннего и въездного туризма» основному мероприятию 3 «Информационно-рекламное формирование имиджа района» были реализованы средства в размере 420,13 тыс. руб. для создания благоприятных условий по развитию туризма. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Еi=81669,9/86177,21\*100%=94,77Kpoi= 68264,7/69270,3 \* 100%=98,55 |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Keoi= 98,55 \* 94,77/ 100%=103,99 |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) |  |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | отклонение (-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | **Основное мероприятие 1**Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021 | Увеличение запасов материально-технических средств для ликвидации происшествий и ЧС | % | 70 | 70 | 0 | 125,0 | 125,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Обеспечение участия районной команды в областном этапе соревнований «Школа безопасности» | раз | 1 | 1 | 0 | 45,0 | 45,0 | 0 |
| Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с переходом природных пожаров на населенные пункты | ед. | 0 | 0 | 0 | 437,4 | 437,36 | -1 |
| Увеличение количества УКП для обучения населения по ГО и ЗНТЧС | шт. | 7 | 7 | 0 | 25,9 | 25,9 | 0 |
|  |  |  | Обучение руководителей курсов ГО и ЗНТЧС | чел | 8 | 8 | 0 | 26,1 | 18,3 | 0 |  |
| 2.  | **Основное мероприятие 2**Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | 2021 | Недопущение роста количества погибших при пожарах и на водных объектах  | чел. | 10 | 8 | -25 | 100 | 100,0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Улучшение укомплектованности патрульно-маневренных групп и добровольных пожарных пожарно-техническим вооружением и спецодеждой | % | 60 | 60 | 0 | 50,0 | 48,4 | -3 |
| Увеличение количества АПИ, установленных в местах проживания многодетных семей | шт. | 320 | 370 | +16 | 50,0 | 50,0 | 0 |
| Недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в образовательных учреждениях | ед. | 0 | 0 | 0 | 235,0 | 235,0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 3**Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2021 | Увеличение количества общественных спасательных постов на водных объектах | шт. | 4 | 4 | 0 | 30,0 | 29,99 | -1 | Бюджетный и социальный эффект отсутствуют |
| 4. | **Основное мероприятие 4**Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования | 2021 | Обеспечение защищенности передаваемой информации на автоматизированном рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получен бюджетный и социальный эффект |
| 5. | **Основное мероприятие 5**Построение и развитие АПК «Безопасный город | 2021 | Увеличение количества оконечных устройств системы оповещения населения | шт. | 16 | 17 | +6 | 700,0 | 656,19 | -6 | Получен бюджетный и социальный эффект |

ДОКЛАД

|  |
| --- |
| «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Киржачского района» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановления администрации Киржачского района от 27.01.2021 № 69, от 29.12.2021 №1930.  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Увеличены запасы материально-технических средств для ликвидации происшествий и ЧС. Не допущено возникновения ЧС, связанных с переходом природных пожаров на населенные пункты и, связанных с пожарами на социально-значимых объектах.Установлено 154 автономных пожарных извещателя в местах проживания многодетных семей.Доукомплектованы пожарно-техническим вооружением патрульно-маневренные группы.Учебно-консультационные пункты обеспечены материально-технической базой. Не допущен рост гибели людей на пожарах и водных объектах.Увеличено количество оконечных устройств системы оповещения населения. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – выполнено.
2. Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования – выполнено. В связи с болезнью руководителя районной команды участие в областном этапе конкурса «Школа безопасности» не принималось, проведен районный этап конкурса.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах –выполнено.
4. Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования – выполнено.
5. Построение и развитие АПК «Безопасный город – выполнено.
 |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственных целевых программ на исполнении нет. В структуре муниципальной программы отсутствует разбивка на подпрограммы. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Бюджетные ассигнования бюджета района на реализацию мероприятий муниципальной программы использованы в объеме 97%. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Выполнение целевых показателей составляет от 100 до 125 %. Получены бюджетный и социальный эффекты. Эффект от реализации мероприятий муниципальной программы составил 104%.  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы высокая. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продлить реализацию муниципальной программы на 2022-2023 годы. |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Организация предоставления государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» 2017-2019 | 2021 | 1.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 95% | 95% | нет | 6582,28 | 6582,28 | - | достиг. бюджет социальный эффект |
| 2.Количество граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ (услуги) | Единица | 43000 | 34950 | 19% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.  | Основное мероприятие 2 |  | показатель 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатель 2  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| показатель №  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №. | Основное мероприятие … № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад

|  |
| --- |
| **Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Киржачском районе** |
| **Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период** | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 15.11.2021 № 1655, от 30.12.2021 № 1962 |
| **Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период** | МБУ «МФЦ «Киржачского района» за 2021 год оказало 34950 государственных и муниципальных услуг. С 01.11.2021 учреждение ликвидировано. |
| **Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации** | Организация предоставления государственных муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уровень удовлетворенности находится на портале ИАС МКГУ Ваш контроль. |
| **Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы** | - |
| **Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);** |  Всего на реализацию программы за отчетный период поступило 6874,7 тыс.руб., фактически использовано за отчетный период 6781,5 тыс.руб.. Остаток на лицевом счете на к.г. 93,2 тыс.руб. |
| **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе** | За отчетный год достигнут социальный эффект |
| **Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку.** | -За отчетный год достигнут социальный эффект |
| **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм)** | Продолжать реализацию муниципальной программы |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Дорожное хозяйство Киржачского района на 2014-2025 годы»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |
| 1.  | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 2021г | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/% | 1/1,2 | 23,28/4,2 | + 22,18/3 | 91338,83 | 89917,87 | -1420,96/ 2,56 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект  |
|  |  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования района и искусственных сооружений на них, на которых выполнены работы по ремонту и содержанию  | км | 1 | 23,28 | 2328 |  |  |  |  |

Доклад

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации района Киржачского района Владимирской области от 30.12.2021г. №  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | 1.1. По состоянию на 01.01.2022г. все 6 молодых семей, проживающие на территории сельских поселений Киржачского района, в том числе: Горкинское – 2 семьи, Кипревское – 2 семьи, Першинское – 1 семья, Филипповское – 1 семья, реализовали свое право на приобретение жилья за счет социальных выплат, ими приобретено 395,6 кв.м. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2022 составляет 100%.2.1. По состоянию на 01.01.2022 года с использованием жилищной субсидии улучшили жилищные условия: ветеран боевых действий, приобрел жилое помещение общей площадью 52,4 кв.м. 2.2. По состоянию на 01.01.2022 года с использованием жилищной субсидии улучшили жилищные условия: гражданин, работающий в бюджетной сфере, приобретено жилое помещение общей площадью 67,5 кв.м.4.1. По состоянию на 01.01.2022 год выданы 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома многодетным семьям. Улучшили жилищные условия за счет социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома 4 многодетные семьи, проживающие в МО Киржачский район: г.Киржач – 1 семья, МО Першинское – 2 семьи, МО Горкинское – 1 семья. Выполнение целевых показателей Подпрограммы на 01.01.2022 составляет 100%. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | - |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Средства бюджета муниципального района, направленные на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект: 1. Денежные средства, выделенные на реализацию программы израсходованы практически в полном объеме.2. Достигнуты показатели по приросту протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Средства бюджета муниципального района, на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены практически в полном объеме. Выполнение целевых показателей составляет свыше % .  |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | - |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  | Объем бюджетных  расходов,тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ница измере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние  | отклонение (-/+, %)  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Создание условий для развития доходного потенциала Киржачского района** |
| 1.  | Основное мероприятие 1. Проведение мониторинга достоверности, обоснованности реалистичности прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района, осуществляемых главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основании разработанных ими методик | 2021год | Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях), за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | 10,2 | 16,6 | +16,6 | х | х | х | Поступление доходов к плановым показателям 2020 года составило 116,6% ( в сопоставимых условиях) и увеличилось на 65989,7 тыс.руб., к уровню прошлого года в сопоставимых условиях) поступление составило 112,3%, прирост 50643,6 тыс.руб.При этом плановые назначения 2021 года по доходам за минусом доходов от продажи выполнены на 105,8%, дополнительно поступило 25432,5 тыс.рублей доходов, за счет которых, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на 01.01.2022 года в сумме 81049,5 тыс.рублей.  |
| 2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот по региональным налогам | 2021 год | Ежегодное проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных по региональным налогам, % | 100,0 |  |  |  |  |  |  | В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации от 01.10.2018 №03-05-04-01/70113 пониженные корректирующие коэффициенты базовой доходности по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности не являются налоговыми льготами, оценка предоставляемых налоговых льгот муниципальным образованием Киржачский район не производится |
| **Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса** |
| 4. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта РСНД района о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период | 2021 год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения о бюджете муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период требованиям бюджетного законодательства | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета муниципального района | 2021год | Соответствие внесенного в Совет народных депутатов района проекта решения об исполнении бюджета муниципального района муниципального районатребованиям бюджетного бюджетного законодательства | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| **Управление муниципальным долгом** |
| 7. | Основное мероприятие 1. Осуществление муниципальных заимствований, обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | 2021год | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений | % | 50 | 0 | 0 | - | - | - | Заимствования не осуществлялись |
| 8. | Основное мероприятие 2. Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга  | 2021год | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципальногорайона без учета рас- ходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджет- ной системы Российской Федерации | % | 15 | 0 | -15,0 | 3,5 | 0 | -3,5 | Первоначальный план 1113,9 тыс.руб.Уточненный план 3,5 тыс.руб.Исполнено 0 тыс.руб.В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1113,9 тыс.рублей (от первоначального плана на 2021 год) |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов** |
| 9. | Основное мероприятие 1. Осуществление мониторинга формирования главными распорядителями средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорт муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным муниципальным учреждениям в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ  | 2021 год | Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ районным учреждениям, в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, %  | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 10. | Основное мероприятие 2. Осуществление мониторинга расчета главными распорядителями средств бюджета муниципальногорайона в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта объема финансового обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районным муниципальным бюджетным учреждениям на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2021год | Доля районных муниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых расчет объема финансового обеспечения муниципальныхзаданий на оказание муниципальных услуг произведен на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве районныхмуниципальных бюджетных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | - | - | - | - |  |
| 11. | Основное мероприятие 4. Развитие инструментов управления бюджетными инвестициями  | 2021 год | Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) | % | 100,0 | 100,0 | 0 | - | - | - | План 54306,6 тыс.руб.Исполнено 46727,0 тыс.руб.Отклонение -7579,6 тыс.руб.Расходы на строительство физкуль турно-оздоровительного комплекса с плава тельным бассейном в г. Киржач Владимирской области по разделу 11 01 в сумме **18994,4** тыс.руб. Объект недвижимого имущества: физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г.Киржач Владимирской области принят в собственность муниципального образования Киржачский район (казна) 30.12.2021 года;**На 2259,9**  тыс. рублей проведены мероприятия по газификации населенных пунктов Киржачского района в рамках МП развития агропромышленного комплекса Киржачского района раздел 0502.; оборудование спортивных площадок для занятий экспериментальными видами спорта в сумме **474** тыс.руб. за счет средств областного бюджета и **126,0** тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального района;Расходы на строительство блочно-модульной котельной в д. Новоселово в сумме **7859,1** тыс.руб. за счет средств областного бюджета (5268,1 тыс.руб. не исполнено, срок исполнения контракта 31 мая 2022 года) и **2089,1** (810,9 тыс.руб. не исполнено, срок исполнения контракта 31 мая 2022 года ) за счет средств бюджета муниципального района;Расходы, связанные с распределением субвенций на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений -**14924,5**  тыс.руб.раздел 1004 денежные средства 1498,3 тыс.руб. остались в результате отсутствия предложений по конкурсным процедурам |
| **Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности** |
| 12. | Основное мероприятие 1. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2021 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| 13. | Основное мероприятие 2. Организация приемки бюджетной и бухгалтерской отчетности от финансовых органов муниципальных образований | 2021 год | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в формах отчетности | % | 100,0 | 100,0 | - |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3. Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального района, финансовых органов муниципальных образований по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | 2021 год | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального района, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |
| **Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района** |
| 15. | Основное мероприятие 1. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальногообразования Киржачский район | 2021год | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образованияКиржачский район в общем объеме расходов консолидированногобюджета, %. | % | 4,53 | 2,4 | -2,13 | - | - | - | План 39413,8 тыс.руб.Исполнено 38906,5 иыс.руб.Отклонение -507,3 тыс.руб.Обеспечение соблюдения норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Влад.обл. от 01.07.2011 №662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов» |
| 16. | Основное мероприятие 2. Мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления района (муниципального образования Киржачский район и поселений района) | 2021 год | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов консолидированного бюджета | % | 7,2 | 4,3 | -2,9 | - | - | - | План 69060,6 тыс.руб.Исполнено 68026,9 тыс.руб.Отклонение 1033,7 тыс.руб. |
| **Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района** |
| 17. | Основное мероприятие 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района | 2021 год | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение разрыва между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными), %. образованиями поселений | % | 24,2 | 21,7 | -2,5 | 2131,5 | 2131,5 | - |  |

Доклад

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»** |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период |  В течение 2021 года в Программу три раза вносились изменения, которые обусловлены приведением ресурсного обеспечения Программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2021 год:1. В связи с отсутствием потребности в кредитных ресурсах уменьшен объем бюджетных ассигнований на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1110,4 тыс.рублей в декабре 2021 года;
2. В связи с уменьшением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Горкинское, с учетом выполнения условий соглашения о выделении дотации на выравнивание, внесены изменения в ресурсное обеспечение подпрограммы 7, дотация уменьшена на 21,5 тыс.рублей за невыполнение требований соглашения в апреле 2021 года;
 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период |  Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2021 год составило к плановым показателям прошлого года 116,6% (в сопоставимых условиях) и увеличилось на 65989,7 тыс.руб., при этом к уровню прошлого года (в сопоставимых условиях) поступление составило 112,3 %, прирост 50643,6 тыс.руб.Проект решения СНД района «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» внесен на рассмотрение СНД района 15.11.2021 года и соответствует требованиям Бюджетного кодексаРоссийской Федерации (письмо администрации Владимирской области от 06.12.2021 №01/02-06 «О рассмотрении основных параметров проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов). Проект решения СНД района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2020 год» за 2020 год внесен на рассмотрение СНД района 16.03.2021 года и соответствует требованиям Бюджетного кодексаРоссийской Федерации (заключение Счетной палаты Владимирской области от 26.04.2021 г.).Муниципальный долг на 01.01.2022 г. отсутствует. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году не осуществлялись. ГРБС в сферах образования, культуры, физ.культуры и спорта формируют муниципальные задания на оказание муниципальных работ и услуг в соответствии с общероссийскими (базовыми) отраслевыми перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, а также в соответствии с региональным перечнем государственных и муниципальных услуг, не включенных в общероссийский перечень, и работ.  ГРБС в сферах образования, культуры, физ.культуры и спорта объем финансового обеспечения муниципального задания рассчитан на основаниинормативныхзатрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи69.2 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации.Доля расходов бюджета на осуществление бюджетных инвестиций врамках муниципальных программ в 2021 году (без учета непрограммных расходов, предоставляемых из областного бюджета на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов муниципальной собственности) составила 100% (план 100%).Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требования о составе отчетности об исполнении бюджета муниципального района, формируемой главными распорядителями средств бюджета муниципального района, и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдены контрольные соотношения в формах отчетности.Соблюдены установленные законодательством Российской Федерации требования о составе отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований, сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений, соблюдены контрольные соотношения в формах отчетности.Своевременно представлена отчетность главными распорядителями средств бюджета муниципального района, финансовыми органами муниципальных образований в финансовое управление и консолидированная отчетность об исполнении бюджета муниципального района, сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Киржачский районв общем объемерасходов консолидированногобюджета составили 2,4% (норматив - 4,53%).Расходы на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов консолидированного бюджета района составили 4,3% (норматив – 7,2%).Сокращена дифференциация муниципальных образований поселений по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания (сокращение между наименее и наиболее обеспеченными муниципальными образованиями) на 21,7%.Бюджет муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в программном формате. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района в 2021 году составила 86,6% по плану и 86,5% по факту (план по расходам бюджета всего 1141882,5 тыс.руб., из них программные расходы – 988922,9 тыс.руб.; исполнение по расходам всего 1115349,2 тыс.руб., из них программные расходы – 964633,1 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом увеличение на 6,0% по плану (с учетом исполнения – 2,7%).Дефицит бюджета на 01.01.2021 года составил – 6062,2 тыс.рублей. При этом, поскольку источником финансирования дефицита бюджета в сумме 6062,2 тыс.руб. являются остатки средств бюджета (областного и местного) на 01.01.2021 года, бюджет по расходам исполнен без привлечения коммерческих кредитов.Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджета муниципального района отсутствует. Публичные обязательства перед населением исполняются в срок и в полном объеме. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | **1.** Создание условий для развития доходного потенциала Киржачского района – выполнено.**2.** Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса – выполнено.**3.** Управление муниципальным долгом – выполнено.**4**. Повышение эффективности бюджетных расходов – выполнено.**5.** Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности – выполнено.**6.** Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления Киржачского района – выполнено.**7.** Повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Киржачского района – выполнено. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Ведомственные целевые программы не утверждались. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1113,9 тыс.рублей (от первоначального плана на 2021 год). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Среднее значение по выполнению мероприятий программы 100% |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | За счет сверхплановых поступлений доходов в бюджет муниципального района в 2021 году, в том числе, сформировался остаток собственных средств бюджета на 01.01.2022 года в сумме 81049,5 тыс.рублей. В связи с отсутствием потребности в дополнительных кредитных ресурсах были сэкономлены бюджетные средства на расходы по обслуживанию муниципального долга в сумме 1113,9 тыс.рублей (от первоначального плана на 2021 год).Обеспечено соблюдение норматива расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 №662.Социальная эффективность - увеличение объема перевозок пассажиров транспортом общего пользования, доступность услуг для населения, повышение качества обслуживания населения, сохранение рабочих мест, формирование благоприятных условий для жизнедеятельности. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | В соответствии с методикой Программа реализована эффективно. |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1 Координация совместной деятельности по профилактике наркомании | 2021 | **показатель 1** Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | Ед. | 15 | 21 | +40% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок. |
| 2.  | Основное мероприятие 2 Антинаркотическая пропаганда и воспитание | 2021 | **показатель 1** Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения за потребление наркотических средств, психотропных веществ | Ед. | 0 | 0 | 0% | 102,3 | 102,3 | 0 | За отчетный период получен бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Формирование комплексной системы профилактики наркомании | 2021 | **Показатель1**Охват несовершеннолетних профилактическими мероприятиями | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4Борьба с незаконным оборотом наркотиков | 2021 | **Показатель1**количество поставленных на учет больных наркоманией с впервые установленным диагнозом | ед | 2 | 16 | +700% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |
| 5 | Основное мероприятие 5Создание механизме раннего выявления болезни, развития института наркологической помощи, лечения и реабилитации | 2021 | **Показатель 1.**число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, больных наркоманией, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения | Ед. | 37 | 36 | -2,7% |  |  |  | За отчетный год получен социальный эффект Все мероприятия выполнены в срок |

Доклад

|  |
| --- |
| «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района №139 от 15.02.2021 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от 18.12.2017 № 2028 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | - молодежная акция «Рок против наркотиков»;-участие в областных и районных мероприятиях, комплексных соревнованиях, направленных на укрепление здорового образа жизни;-организация районных творческих мероприятий. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Организован мониторинг за состоянием наркоситуации в районе, ежегодно проводится месячник по борьбе с наркоманией, приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконному обороту. Для обеспечения скоординированных действий органов местного самоуправления и правоохранительных структур создана и действует антинаркотическая комиссия. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как удовлетворительная |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования Киржачский район»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
|  Наименование задачи  |  |
| 1.  | 1.Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Киржачском районе | 2021 | **показатель 1**Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги населению, а также используемых для перевозки населения транспортных средств, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки населения**Показатель 2.**Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию в Киржачском районе | ПроцентыПроценты | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 00 | За отчетный год получен социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок  |
| 2.  | Основное мероприятие 2Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Киржачском районе | 2021 | **показатель 1** Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов от общего числа общеобразовательных организаций района**Показатель 2**Удельный вес объектов в сфере труда, образования, культуры , спорта и объектов муниципальной и частной собственности, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | Процентыпроценты | 15%100% | 28,6%100% | +90,7%0% | 217,00 | 216,970 | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. |
| 3. | Основное мероприятие 3.Мероприятия, направленные на повышение доступности и качества реабилитации иных услуг в Киржачском районе | 2020 | **показатель 1** Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов**Показатель 2**Доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости. В общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства | ПроцентыПроценты | 72%21% | 79%75% | +9,7%+248,8 | 00 | 00 | 00 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. |
| 4. | Основное мероприятие 4Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов |  | **показатель 1** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения**Показатель 2**Доля сотрудников предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам. Связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством (от общего количества таких**)** | ПроцентыПроценты | 28%35,0% | 31%35% | +10,7%0 | 50,00 | 50,00 | 00 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад

|  |
| --- |
| «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образованияКиржачский район» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | нет |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов, в части обустройства Киржачского районного Дома культуры (монтаж системы «Доступная среда»: кнопка вызова, светящийся экран, антискользящее покрытие пола)-Формирование доступной среды в сфере образования (реконструкция, переоборудование и оснащение элементами доступности помещений и сооружений учреждений (МБДОУ №5 игровое оборудование: активно развивающая панель, функциональное кресло для детей с ОВЗ)-Районный фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем»;-Реализация социального проекта «Подарим детям радость» |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Увеличилось число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в мероприятиях по социокультурной реабилитации в общей численности инвалидов.Увеличилось доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности.Увеличилась доля инвалидов, трудоустроенных службой занятости населения, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства.Увеличилась доля инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися в общеобразовательных организациях. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как высокая.  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

1. **Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржачского района»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плановоезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район "Информатизация Киржачского района" |  |
| 1.  | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений |  | 1. Уровень доступности официального сайта Киржачского района для пользователей сети Интернет  | % | 93 | 93 | 0 | 1614,4 | 1604,19 | -0,63 | бюджетный и социальный эффект  |
| 2. Уровень обеспеченности структурных подразделений администрации Киржачского района информационными системами | % | 80 | 80 | 0 |
| 3. Замена единиц вычислительной техники в год | Шт. | 10 | 10 | 0 |
| 4. Уровень обеспеченности антивирусной защитой вычислительной техники | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | 5. Количество защищенных помещений администрации, в которых проводиться обработка информации ограниченного доступа | шт | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6. Уровень обеспеченности безопасности при обращении с носителями, содержащие информацию ограниченного доступа | % | 100 | 100 | 0 |
| 7. Информационное обслуживание справочно-правовой системы «Консультант Плюс» | % | 100 | 100 | 0 |

Доклад

|  |
| --- |
| **Информатизация Киржачского района** |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.02.2021№ 180«О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.12.2019 №1834 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Информатизация Киржачского района»  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | - Обеспечение доступности органов управления и населения района к информационным ресурсам на основе ИКТ. - Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий.- Улучшение организации управления, повышения эффективности и качества управленческого труда.- Обеспечение бесперебойного функционирования информационной системы.- Повышение качества предоставления муниципальных услуг. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Информационно-технологическое обеспечение деятельности администрации района и ее структурных подразделений |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | Предусмотрены бюджетные средства в размере 1614,4тыс. рублей. Фактически использовано 1604,19тыс. рублей. |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Получен бюджетный и социальный эффект |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, и составляет 99,38%. |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Продолжать реализацию муниципальной программы |

1. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район

«Развитие физической культуры и спорта на территории

Киржачского района "

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плановоезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1.  | Основное мероприятие 1Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Киржачского района | 2021 | **показатель 1** Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района | проценты | 45% | 45,8% | +1,7% | 17940,6 | 17900,4624 | -0,2% | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок.  |
| 2.  | Основное мероприятие 2Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном г.Киржач Владимирской области | 2021 | **показатель 1** Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проценты | 43% | 60% | +39,5 | 21257,8804 | 21067,55659 | -0,9 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 3. | Основное мероприятие 3Выполнение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2021 | **Показатель 1.**Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (теста)  | проценты | 55% | 55% | 0% | 0 | 0 | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 4. | Основное мероприятие 4Организация работы по увеличению количества жителей Киржачского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2021 | **Показатель 1.**Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом**Показатель 2.**Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся спортом**Показатель 3**.Доля граждан пожилого возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся спортом | ПроцентыПроцентыпроценты | 87%40%7% | 94%39%10,8% | +8%-2,5%+54,2 |  |  | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |
| 5. | Основное мероприятие 5.Повышение квалификации руководящих работников и специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности | 2020 | **Показатель 1**Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Ед. | 89 | 91 | +2,2% |  |  | 0 | За отчетный год получен социальный эффект. Все мероприятия выполнены в срок. |

Доклад

|  |
| --- |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | 1. Постановление администрации Киржачского района №231 от 02.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района»
2. Постановление администрации Киржачского района №665 от 20.05.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района»
3. Постановление администрации Киржачского района №1050 от 30.07.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района»
4. Постановление администрации Киржачского района №1450 от 29.09.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района»
5. Постановление администрации Киржачского района №1933 от 30.12.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 № 30 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Развитие физической культуры и спорта на территории Киржачского района»
 |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Обеспечение деятельности МБУ «РЦФКиС «Киржач»;-Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ;-Строительство ФОК г.Киржач;-Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | -создание условий для увеличения количества систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей муниципального образования;- проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, способных удовлетворить интересы и потребности различных слоев населения района;- обеспечение здорового досуга населения;-получение доступа к спортивным сооружениям различных слоев населения района;-совершенствование спортивного мастерства. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 99,4% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как высокая |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 110% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Киржачского района»

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | единица измере-ния | Плановоезначение | факти-ческоезначение  | отклонение(-/+, %)  |
| плановоезначение | фактическоезначение  | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи |  |
| 1.  | Основное мероприятие «Организация повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления» | 2021 год | Количество муниципа-льных служащих прошедших профес-сиональную подготовку | человек | 8 | 8 | 100% | 172,7 | 171,6 | 99,4 | Обновление теоретических и практических знаний и навыков муниципальных служащих  |
| 2.  | Разработка и принятие нормативно правовых актов в соответствии с федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Владимирской области по вопросам муниципальной службы | 2021 год | Количество принятых нормативно правовых актов | штука | 2 | 2 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно правовой базы администрации  |
| 3 | Оказание муниципальным образованиям поселений района методической помощи в разработке нормативных правовых актов | 2021 год | Количество проведенных семинаров  | мероприятие | 1 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Повышение качества нормативных правовых актов поселений района |
| 4 | Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для замещения высших и главных групп должностей муниципальной службы | 2021 год | Количество заседаний комиссии | человек | 1 | 1 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Создание условий для формирование кадрового состава, подготовленного к реализации функции муниципального управления |
| 5 | Организация проведения аттестации муниципальных служащих | 2021 год | Количество аттестационных комиссий муниципальных служащих  | человек | 19 | 17 | 89,5% | 0,00 | 0,00 |  | Обеспечение условий для объективной оценки результатов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях актуализации их возможностей |
| 6 | Формирование базы данных муниципальных служащих (реестр муниципальных служащих) | 2021 год | Количество муниципальных служащих включенных в реестр  | человек | 62 | 62 | 100% | 0,00 | 0,00 |  | Получение информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих |

Доклад

|  |
| --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Киржачского района» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | - Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 07.12.2020 №1328 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района на 2018-2020 годы»;- Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 30.12.2020 №1464 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района».- Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.03.2021 №415 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 20.06.2017 №881 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района». |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), достигнутые за отчетный период | Совершенствование муниципальной службы в Киржачском районе, повышение ее эффективности и результативности, развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных ( с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации  | За 2021 год выполнены:Основное мероприятие 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании Киржачский район Владимирской области;Основное мероприятие 2: Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров;Основное мероприятие 3:Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих. |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  | Совершенствование муниципальной службы в Киржачском районе, повышение ее эффективности и результативности, развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма и компетенции муниципальных служащих. |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | В 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района» составили 171.6 тыс. руб., за счет местного бюджета.  |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность  |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку | В результате расчета получена бюджетная социальная эффективность |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Киржачского района» |

1. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район

**«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области»**

Форма 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание основного мероприятия | Сроки исполнения  |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. рублей  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| Наименование(показателя) | еди- ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла- новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
|  Наименование задачи  |  |
| 1.  | Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | 2021 | **показатель 1**количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства на территории Киржачского района Владимирской области**показатель 2**доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общем количестве жителей Киржачского района Владимирской области | Ед.% | 15064,5 | 15064,5 | 0%0% | **40,0** | **40,0** | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме  |
| 2.  | Основное мероприятие 2. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории Киржачского района | 2021 | **показатель 1** численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области**показатель2**доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.% | 15076,5 | 15076,5 | 0%0% | **40,0** | **40,0** | 0 | За отчетный год получены бюджетный и социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 3.Государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики Российской Федерации в Киржачском районе Владимирской области | 2021 | **Показатель 1**Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации**Показатель 2**Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.% | 2076,5 | 1576,5 | -25%0% | 0 | 0 |  | За отчетный год получен социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме  |
| 4 | Основное мероприятие 4.Русский язык и языки народов России, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области | 2021 | **Показатель 1**Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка в Киржачском районе Владимирской области**Показатель 2**Доля граждан, отмечающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку языковой принадлежности в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.% | 40093,5 | 45093,5 | +12,5%0 | 0 | 0 |  | За отчетный год получен социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме  |
| 5 | Основное мероприятие 5.Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в Киржачском районе Владимирской области | 2021 | **Показатель1**Количество участников мероприятий, направленных на профилактику этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии**Показатель 2**Доля граждан, отмечающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признаку национальной принадлежности, в общем количестве жителей Киржачского района | Ед.% | 15090,5 | 30090,5 | +100%0% | 0 | 0 |  | За отчетный год получен социальный эффект .Все мероприятия выполнены в срок и в полном объеме  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доклад

|  |
| --- |
| «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | -Постановление администрации Киржачского района №230 от 02.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрацииКиржачского района Владимирской области от 26.07.2017 №1074 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области» -Постановление администрации Киржачского района №390 от 25.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации района от 26.07.2017 №1074 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Киржачского района Владимирской области» |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | -Проведение культурно-просветительских мероприятий «День народного единства и другие-Организация в Киржачском районе Парламентских встреч «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи» в рамках регионального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений» |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Все мероприятия программы выполнены в срок и в полном объеме |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | Обеспечение национального согласия и этнокультурного развития народов, а также взаимодействие с национально-культурными автономиями Киржачского района |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм); | 100% |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | Эффективность реализации муниципальной программы оценивается, как соответствующая запланированной |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | 100% |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | нет |

**21. Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе»**

**Форма 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  Целевые индикаторы (показатели)  |  Объем бюджетных  расходов, тыс. руб | Результаты оценки бюджетной эффективности( в соответствии с п.5 формы 10) |
| Наименование(показателя) | еди-ницаизмере-ния | Плано-воезначе-ние | факти-ческоезначе-ние | отклонение(-/+, %)  |
| пла-новоезна- чение | факти-ческоезначе-ние | откло-нение(-/+, %)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования Киржачский район |
|  |  |  | Развитие муниципального предприятия (Першинское УМПП ЖКХ), оказывающего услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящегося в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящего под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Наличие эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы - 100% |
| 1. | Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей тепловой энергией. | 2021 | 2 721,0 | 2 720,6 | 0 |  |

**ДОКЛАД (текстовая часть)**

|  |
| --- |
| Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Киржачском районе» |
| Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу (подпрограммы) за отчетный период | Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 28.06.2021 № 910Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 24.12.2021 № 1888  |
| Конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период | Развитие муниципального предприятия (Першинское УМПП ЖКХ), оказывающего услуги по теплоснабжению и (или) горячему водоснабжению и находящегося в т.ч. в кризисном финансово-экономическом состоянии, ставящего под угрозу бесперебойное оказание коммунальных услуг. |
| Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно Плану реализации | Основные мероприятия Программы по состоянию на 01.01.2022 выполнены на 100%.  |
| Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы | --- |
| Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) | Денежные средства бюджета муниципального района (2 720,6 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме (100 %). |
| Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой муниципальной программе | За отчетный год по Программе получен бюджетный и социальный эффект. Наличие эффекта от реализации мероприятий муниципальной программы - 100%. |
| Результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на основании методики, изложенной в приложении к настоящему Порядку. | Денежные средства областного бюджета и бюджета муниципального района (2 720,6 тыс. руб.), на реализацию мероприятий Программы в 2021 году освоены в полном объеме. Выполнение целевых показателейсоставляет 100% .  |
| Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограмм) | Срок реализации Программы будет продлен до 2026 года. |